## 支撑项目
编号 | 所属分公司 | 客户名称 | 需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
1 | 湛江移动 | 大市场客户 | 车联网 | 湛江公司发展代理商进行行车卫士产品营销项目 | 2017.7.7：已经配送测试终端，在雷州、廉江地区的代理商试用 2017.7.21：目前需要采购保险项目，原来采用的责任险改为盗抢险。 2017.8.1：协商保险问题由代理商自行采购。 2017.8.13：与终端公司进行三方会议，明确供货模式、降价协议以及售后方式。为湛江公司各区域产品经理举行产品培训课程，讲解终端功能以及APP功能、平台使用方法。 2017.8.18：针对上架前出现的问题，计划下周组织到现场进行解决 2017.9.17：正式开始销售 | 1. 针对各分公司产品经理进行产品功能、安装培训 2. 输出宣传文档素材 3. 正式上架销售一个月，累计售出约500台 | 上架销售 | 卢启超 | 杨世斌/13828288408
2 | 湛江移动 | 湛江驾驶学校 | 车联网 | 驾驶学校希望对3000台教练车加装后视镜行车记录仪以及OBD产品，记录驾驶视频、学员学习情况以及行车轨迹。 | 2017.7.21：已经提供产品介绍，终端已经入库可以直接采购。下一步需要平台技术人员对接，讨论设备提供的数据能否满足客户需求。 2017.8.13：给客户寄送样机进行测试，目前后置摄像头还没到货，需等待产品线寄送。 | 1. 进行技术沟通以及产品试用 | 产品试用 | 卢启超 | 杨世斌/13828288408
3 | 湛江移动 | 微谷科技有限公司 | 车联网 | 微谷科技公司正在为港口检查站制定车辆定位系统，要求车辆进入检查站后，发放定位终端，并且在系统内录入。期间系统记录轨迹，防止车辆偏离区域。 | 2017.7.7：初步沟通需求，硬件推荐行车卫士C02，正在评估平台功能能否满足需求.寄送样机进行测试。 2017.7.14：检查站存在搬迁的可能性，客户暂停项目。 | 1. 进行硬件产品试用 | 项目暂停 | 卢启超 | 林敏敏/13702720025
4 | 茂名移动 | 大市场客户 | 车联网 | 茂名公司计划利用营业厅等渠道进行路尚OBD营销项目，针对个人用户提供车载智能终端产品。 | 2017.7.4：已经送出测试终端在内部试用，茂名公司正在准备宣传物料，营销案已经通过。 2017.7.21：方案准备上架，目前茂名公司制作专用卡3000张，宣传物料准备中。下一步铺货及进行短信、微信宣传。 2017.8.18：暂无进展 2017.9.17：宣传资料及样机发送给各个分公司 | 1. 支撑样机试用 2. 输出宣传单张素材 | 上架销售 | 卢启超 | 朱明雪/13922033021
5 | 茂名移动 | 电白某农业公司 | OneNET接入 | 县区有一家农业公司，拥有几百亩的水稻田，目前想进行一个智慧农业的试点改造，要求能够通过传感器，收集土壤、水质等情况的数据。 |  | 1. 输出解决方案 | 项目暂停 | 卢启超 | 方贵伟/13922033092
6 | 茂名移动 | 广东交通集团 | 通信模组 | 广东交通集团数字化施工物联网改造，对路灯以及部分传感器加装NB传输模块 | 2017.9.12：寄送NB开发板进行测试 | 1. 协助模组试用 | 产品试用 | 卢启超 | 方贵伟/13922033092
7 | 阳江移动 | 碧青农业公司 | OneNET接入 | 阳春市碧青农业有限公司进行温室大棚智能系统集成项目，该公司在阳春有两个种植基地约600亩，也是阳春市的示范种植基地，该项目旨在形成示范效应，积累项目应用及经验 |  | 1. 输出解决方案 | 项目暂停 | 卢启超 | 谭华川
8 | 阳江移动 | 大联大商贸 | 通信模组 | 大联大公司与阳江洽谈NB模组5310与物联卡资费打包代理销售项目 |  | 1. 拜访客户进行模组技术交流 2. 寄送样品协助进行试用 | 需求沟通 | 卢启超 | 谭华川
9 | 广州移动 | 广州亿程 | 车联网 | 广州亿程公司有意购买4G DVR产品，取代目前试用的2G产品，需要配置物联卡做资费优惠 | 2017.7.4：配合客户经理上门沟通需求，介绍产品 | 1. 输出产品方案 | 需求沟通 | 卢启超 | 丁沛/13922201855
10 | 广州移动 | 广州交通投资公司 | 车联网 | 广交投公司计划采购一批4G DVR产品，为广交投自身的客户提供主机+卡+平台的服务 | 2017.7.4：前期已经上门沟通需求，客户需要主机以及物联卡。客户申请测试样机，目前等待样机到货后寄送给客户。 2017.7.21：寄送样机一台到客户进行测试。 | 1. 协助产品测试 | 项目暂停 | 卢启超 | 丁沛/13922201855
11 | 深圳移动 | 中南客运公司 | 车联网 | 客户需要4G DVR以及周边配套的摄像头、SD卡等配件，以完成交委对客运车队视频监控改造的要求。第一期客户希望点点144台大巴车。 | 2017.6.20：前期已经向客户提交方案材料以及报价，并且客户把安装交付部分委外，目前需要建立安装交付流程。 2017.7.7：罗湖移动向客户提供报价，物联网公司筹备安装服务商事宜。 2017.7.14:客户最终选择深圳锐明的产品，项目终止 | 1. 输出产品方案 | 项目终止 | 卢启超/由迪 | 陈迎/13688819876