## 河源
需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
车联网 | 河源市事务局计划采购公车管家，第一阶段管理室内82量公车 | 20170422：河源公车管家项目支持，提供案例清单、操作培训、配置报价、入库进展等事宜 20170429：完成方案编写与技术澄清 20170502：出差河源向当地客户经理培训公车管家管理系统和app使用方法，澄清交付细节 20170609:合同已经签订，开始为云平台开启账号，导入客户组织结构信息 20170704：指导当地交付公车管家平台 | 1、公车管家交付指导 | 商务签约 | 唐成超 | 邱崇卿/13502643661
能源抄表 | 勤诚达水务智能抄表 | 0807：联系三川、兴源、宁波水表厂，沟通方案与合作模式 0820：兴源水表交流，了解商务模式与客户痛点 |  | 技术交流 | 唐成超 | 邱崇卿/13502643661

## 珠海
需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
通信模组 | 珠海赢隆智能充电桩 | 9.16：技术交流，指导其升级原有有线充电桩为无线 9.24：申请样片及开发板寄到 |  | 技术交流 | 唐成超 | 李朵/13823058802
OneNET接入 | 智能化改造 | 08.20：确认井盖和路灯供应商，明确交期和商务 09.04：确定平台对接事宜，测试开卡流程，传感器制式、光交箱开门方式等 9.30：澄清交付界面，确认招标挂网材料 |  | 技术交流 | 唐成超 | 李朵/13823058802
通信模组 | 珠海数字动力智能门禁 | 0718：提供初步资料以供技术交流 08.04:技术交流4g模组，介绍我司营销补贴方案 0826：模组及样片寄送到，开展试用与技术支持 |  | 技术交流 | 唐成超 | 李朵/13823058802
通信模组 | 珠海云桶模组 | 0716：技术交流，介绍我司模组方案与商务模式 0722：样机寄送，开展技术支持与跟进 |  | 技术交流 | 唐成超 | 李朵/13823058802
通信模组 | 珠海优特电力 | 0717：交流nb模组与解决方案 0924：nb样片寄送与技术支持 |  | 技术交流 | 唐成超 | 李朵/13823058802
智慧城市 | 质监局电梯卫视 | 0519：联系当地客户经理对接详细需求 0610：与客户技术交流，电梯卫视的功能参数与合作模式 |  | 技术交流 | 唐成超 | 李朵/13823058802

## 广州
需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
智慧城市 | 智能消防栓项目 | 0804：省消防总局交流nb模组及智慧消防栓方案 0820：参与消防局客户南基交流 |  | 技术交流 | 唐成超 | 简莉/13922201618
智慧城市 | 广州智慧水文 | 0728：参加水文信息化研讨会，介绍智慧水文、nb、物联网等解决方案，为后续项目打下基础 |  | 技术交流 | 唐成超 | 简莉/13922201618

## 惠州
需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
通信模组 | 慧城掌纹锁项目 | 0812：技术交流，介绍我司模组技术性能与终端补贴 0901：模组样片寄到，开展技术支持 |  |  | 唐成超 | 唐菁13516680288
智慧城市 | 云博会支撑 | 0804：沟通展示方案和样机需求 |  |  | 唐成超 | 唐菁13516680288
能源抄表 | 惠阳智慧水务 | 0718：方案初步沟通，了解客户预算与需求 |  |  | 唐成超 | 唐菁13516680288
车联网 | 源丰智慧驾校 | 0609：惠州源丰驾校车载视频项目交流，电动自行车防偷项目交流，标准解决方案推广 |  |  | 唐成超 | 唐菁13516680288
车联网 | 华阳通车载前装 | 商机： 物联卡+通信模组资费打包，每年10万台以上。 进展: 3.15：与客户交流了数据分析平台的技术方案，后续可以洽谈模组的植入。 4.7：客户正在进行技术对接和测试 4.24：与客户进行交流，更关心物联网卡问题，用以匹配其超长的测试器和沉默期。约本周三开会内部讨论方案 5.02：地市移动一起探讨物联网卡续费、实名制、过户、异地补卡等问题。提供基于onenet的车联网解决方案供参考 |  |  | 唐成超 | 唐菁13516680288

## 梅州
需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
车联网 | 梅州汽运气团DVR项目支撑 | 0722：提供方案ppt以供初步交流 |  | 技术交流 | 唐成超 | 吴艳林/13923038387
能源抄表 | 大埔智慧水务 | 0619：方案初步沟通，了解客户预算与需求 |  | 技术交流 | 唐成超 | 吴艳林/13923038387

## 深圳
需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
智慧城市 | 智慧龙华-消防栓 | 0928：龙华政府智能化改造项目，交流智慧消防栓与onenet解决方案 1008：样机寄送与接入交流 |  | 技术交流 | 唐成超