## 工作周报
工作分类 | 田先礼 | 丁宏锐 | 蔡世茂
项目拓展支撑 | 1、城区分公司关于地球村客户OBD项目支撑：提供物联网公司OBD产品解决方案、系统账号开通等文档； 2、江门移动网管中心智能井盖产品试点：完成一个智能井盖产品的安装及系统使用 | 1、跟进开平智能水表项目。 2、根据城区智能水表项目，目前城区客户正在测试。 3、为城区分公司提供模组M6312测试用连接线和天线。 4、跟进开平电梯卫士项目，客户经理表示已与该局局长沟通，节后约定时间，需提供技术支撑。 5、跟进台山电梯卫士项目。 6、跟进台山智慧川岛项目。 | 1、跟进城区逸豪酒店电梯卫士项目 2、跟进城区智慧停车项目
解决方案支撑 |  | 1、台山智慧川岛解决方案 | 1、提供江门物联网项目市场扩展方案建议 2、丰富标准方案库，包括智慧农业、智慧水务等行业方案
OneNET平台支撑 | 1、跟进台山绿岛风公司OneNET接入项目；
物联网卡支撑
备注：每周填写工作总结，若不涉及则留空

## 支撑项目
编号 | 所属分公司 | 客户名称 | 需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
1 | 茂名移动 | 海尔 | 智慧家电 | 海尔集团有使用物联卡需求，同时茂名移动结合OneNET、模组、物联网卡，希望为海尔提供整套物联网方案，深度合作。 | 20170805：陪同茂名移动、省移动赴青岛，与海尔交流智慧家电，交流中双方明确从智能门锁、商用洗衣机、商用空调产品线展开合作，先从物联网卡、流量、通信模组展开对接。 20170812：茂名移动与青岛海尔合作计划从物联网卡+模组开始。后续考虑使用OneNET平台。 | 1、后台合作方案 2、会议纪要 3、合作架构图 | 商务谈判 | 王泽宇 | 段升华/13922033527
2 | 深圳移动 | 宝安机场 | OneNET接入 | 宝安机场针对工作人员有定位需求，配合宝安移动，为宝安机场提供后台+APP+终端整套定位方案。 | 20170805：深圳宝安机场有定位需求，使用手机APP定位，后续还会有相关定位需求。已成立项目组，计划周一给客户输出一版方案。 20170812：深圳宝安机场定位管理项目拜访客户，经梳理已拿出第二版方案，含报价，等待客户答复。 20170820：深圳宝安机场定位管理项目中，宝安移动分析客户认为报价偏高，目前我们已经搭建好演示环境，满足9月的演示需求。等待客户答复。 20170827：深圳宝安机场定位管理项目中，宝安移动分析客户认为报价偏高，后续启动商务后招标部门会具体协商价格，希望我们提前提供演示内容。等待下周找客户敲定合作计划。 20170903：深圳宝安机场定位管理项目中，正在内部准备立项工作，目前在梳理功能需求，计划下周与客户复核功能需求。 20170917：深圳宝安机场定位管理项目中，正在内部准备立项工作，目前在梳理功能需求，计划下周与客户复核功能需求。 20171010：深圳宝安机场定位管理项目中，内部已立项启动开发。 | 1、开发需求说明书5版 2、OneNET介绍资料 | 技术交流 | 谭德辉 | 陆烨/13825248149
3 | 广州移动 | 乐摇摇 | OneNET接入 | 客户是一家游艺机监控后台厂家，有自己的监控组件，希望向省移动直接采购物联网卡，计划提供打包整套方案，将客户设备接入OneNET平台。 | 20170812：与乐摇摇游艺公司交流，对方是一家游艺机远程管理模块的供应商，提供终端、提供后台、提供运营广告内容。出货量行业前三。看重广东移动品牌，有意向移动采购物联网卡，同时可以考虑与OneNET合作试点。 | 1、OneNET介绍资料 2、基于OneNET游艺方案 | 技术交流 | 王泽宇 | 吴伟标/13922201340
4 | 佛山移动 | 宏泽咖啡机 | 智慧家电 | 宏泽生产咖啡机，有意改造咖啡机，植入远程监控模块，查询管理咖啡机状态。 | 20170820: 佛山宏泽咖啡机项目中，已梳理出客户基本需求，向客户提供了报价，等待客户答复。 20170827：佛山宏泽咖啡机项目，宏泽表示其客户暂停项目合作，导致我们的开发工作也搁置，等待宏泽答复。 20170903：佛山宏泽咖啡机项目已寻到新版简版方案，已拿到报价，计划下周与客户商务谈判。 | 1、电梯卫士方案和报价 | 商务谈判 | 王泽宇 | 伍家和/13828001981
5 | 佛山移动 | 光腾热泵 | 智慧城市 | 光腾是佛山一家热泵生产企业，原使用WIFI模块联网，由于联网率低，计划将其产品改造成使用物联网卡，支持远程管理功能。 | 20170820：已和客户经理沟通交流，正在方案编写； 20170827：佛山光腾项目进入交付阶段。 20170903：佛山光腾项目在交付阶段中，重新更新了功能需求，新增功能需求，目前正在积极评估成本，计划下周与客户重启商务谈判。 20170917：佛山光腾项目在交付阶段中，重新更新了功能需求，新增功能需求，目前正在积极评估成本，计划下周与客户重启商务谈判。 20171010：佛山光腾项目合同已写好，客户已盖章，我司正在走流程，平台部已启动开发。 | 1、编写功能需求说明书 2、提供OneNET介绍资料 3、提供OneNET麒麟开发板 | 已签约 | 王泽宇 | 郭赞成/13929183067
6 | 台山分公司 | 广东绿岛风室内空气系统科技有限公司 | OneNET接入 | 广东绿岛风室内空气系统科技有限公司正在研发智能设备，需要接入OneNET平台 | 20170901：已详细进行技术交流； 20170908：客户已整理详细的嵌入式软件开发需求； | 1、OneNET接入资料 2、OneNET接入需求模板 | 技术交流 | 王泽宇 | 伍家和/13828001981
7 | 珠海移动 | 珠海移动 | OneNET接入 | 珠海移动智能化改造 | 20170820：珠海智能井盖改造项目中，中兴物联本周启动与OneNET平台API联调。 20170827：珠海智能路灯计划使用NB-IoT网络，接入OneNET平台。目前已与平台部NB-IoT工程师对接该项目。 20170903：珠海职能试点项目中，跟进井盖、路灯、停车、防盗电池、智能水表对接OneNET平台。协调电梯卫士产品与OneNET平台对接。 20170917：珠海职能试点项目中，跟进井盖、路灯、停车、防盗电池、智能水表对接OneNET平台。协调电梯卫士产品与OneNET平台对接。 20171010：珠海智能试点项目中，跟进井盖已经完成平台对接，智能水表正在平台对接。 | 1、OneNET接入资料 2、OneNET接入需求模板 | 技术交流 | 谭德辉
8 | 深圳移动 | 街电/车联网 | OneNET接入 | 罗湖移动客户街电、南山移动车联网客户、福田移动车联网项目，有意接入OneNET平台。 | 20171010：深圳罗湖移动的客户街电有OneNET后台需求，准备应标工作。南山移动的车联网客户有OneNET后台需求，正在对接。 | 1、OneNET接入资料 2、应答标书 | 技术交流 | 谭德辉 | 陈成勋/18825204668
9 | 深圳移动 | 谷米科技 | OneNET接入 | 谷米科技是深圳移动客户，对物联网卡管理后台有需求，南山移动有意深度合作，将其设备接入OneNET平台。 | 20170722：深圳谷米科技平台交流，谷米对物联卡管理需求强烈，与南山移动沟通，准备了一般基于OneNET平台车联网方案书，计划下周继续探讨合作。 20170730：深圳谷米科技平台交流，谷米对物联卡管理需求强烈，与南山移动沟通，准备了一般基于OneNET平台车联网方案书，计划下周继续探讨合作。 20170926：与客户经理沟通了解到，开平智能水表将于2018年开展。 | 1、OneNET介绍资料 | 技术交流 | 王泽宇 | 何南锦/13929183706
10 | 佛山移动 | 美的智能家居事业部 | 智慧家电 | 佛山移动与美的智能家居有合作，希望将OneNET引入合作中。 | 20170722：与美的云平台第一次交流，双方介绍各自业务，寻找合作机会。 | 1、电梯卫士产品资料 2、电梯卫士独家代理合作方案 | 商务谈判 | 王泽宇 | 李小梅/13822372337
11 | 江门移动 | 华迈净水器 | 智慧家电 | 与华迈净水器代理商沟通，介绍其产品接入OneNET平台。 | 20170722：赴江门移动，拜访华迈净水器，客户有设备联网改造需求，通过监控滤芯使用状况，来收取维修、更换费用。现场提供初步改造方案，后续针对客户反馈再详细交流，提供方案文档。 | 1、OneNET接入资料 2、OneNET接入需求模板 | 技术交流 | 王泽宇
12 | 江门移动 | 江门经信局 | 智慧工业 | 江门经信局和江门移动计划组织工业物联网专场培训，计划邀请中移物联网公司提供主题培训 | 21070820：为江门移动制作工业物联网培训材料。 21070903：江门移动与江门经信委联合举办江门工业4.0宣传会，为该商务推介会提供展品素材。 | 1、基于OneNET的工业制造方案 | 技术交流 | 王泽宇 | 李玲玲/18807506662
13 | 中山移动 | 聚云科技 | OneNET接入 | 聚云科技与中山移动合作为中山市政府提供工业云，计划将工业云与OneNET对接。 | 20170630：与中山移动沟通，计划下周中山移动、聚云科技、我司一起沟通对接合作事宜。 20170708：暂无进度。 | 1、OneNET接入资料 2、OneNET接入需求模板 | 技术交流 | 王泽宇 | 胡正正/13809879931
14 | 深圳移动 | 亿车科技 | OneNET接入 | 江门水务公司智能化有意向建立智能水表项目 | 20170625：深圳亿车项目中，本周分析认为地磁监测阈值不同，地磁捕捉到车辆入库的时间不同，延时多发生在地磁识别车辆入库阶段。目前在改阈值，计划继续联调。 20170922：联调通过，计划推广商用。 | 1、通信模组M5310和开发板 2、M5310通信模组资料 3、OneNET接入资料 | 技术交流 | 王泽宇
15 | 广东省政企 |  | OneNET培训 | OneNET培训 | 20170708：已与南基确认售前、售中、售后流程框架，政企负责售前、项目管理，南基负责售中方案输出、售后运维，广东支撑中心负责售中方案输出。已向南基提供节点文档模板后续计划推动全流程跑通。 20170917：支撑广东省移动的展厅布展，提供OneNET介绍PPT等资料。 20170827：广东省政企的展厅布展，提供OneNET介绍PPT、OneNET相关讲解词等资料。 20170820：支撑广东省政企的展厅布展。 20170812：支撑广东省政企的展厅布展。 20170805：支撑广东省政企的展厅布展。 20170714：制作培训材料，组织各地市产品经理现场培训推广OneNET平台。 | 1、OneNET介绍资料 2、通信模组资料 3、智能家庭产品资料 4、制作我司产品PPT 5、提供我司宣传视频 6、OneNET培训资料 | 布展中 | 王泽宇 | 蔡晓燕/13802881630
16 | 南方基地 |  | OneNET培训 | OneNET培训 | 20170714：广东OneNET平台本周做了第二次网站漏洞扫描、加固。下周计划优化后台数据显示和作战实验室页面。 20170722：广东OneNET平台已完成初验，下周一赴南基商务谈判。 20170812：准备麒麟座开发板使用说明手册。 20170820：广东OneNET平台网页存在偶尔点击链接无反应，正在排查漏洞。 20170827：广东OneNET平台网页存在偶尔点击链接无反应，正在排查漏洞，下周计划平台升级。 20170903：配合协调广东省政企、南方基地前往重庆总部参观学习事宜。 20170917：广东OneNET平台修复系统后台渗透测试SQL注入漏洞。 20171010：陪同广东省政企、南方基地，返回公司总部参观学习交流。 | 1、麒麟座开发板使用说明手册 2、OneNET介绍资料 | 商务签约 | 王泽宇 | 伍家和/13828001981
17 | 佛山移动 |  | OneNET培训 | OneNET培训 | 20170903：协调组织佛山移动物联网产品培训，为佛山移动产品经理提供OneNET培训。 | 1、OneNET培训资料 |  | 王泽宇
18 | 深圳移动客响中心 |  | OneNET培训 | OneNET培训 | 20170722：为深圳客响提供OneNET培训，介绍OneNET平台，现场演示开发板接入OneNET平台。 | 1、OneNET培训资料 2、开发板现场演示 | 技术交流 | 王泽宇
19 | 深圳移动 |  | OneNET培训 | OneNET培训 | 20170730：与省政企、ICT中心一同，为深圳移动、深圳各分公司物联网产品经理，提供OneNET培训，介绍OneNET平台，现场演示开发板接入OneNET平台。 20170630：赴福田政企交流，介绍OneNET平台，分享成功案例。讨论合作方案。 20170625：拜访深圳政企，沟通政企与OneNET平台合作方案，后续计划进一步讨论可行方案。 | 1、OneNET培训资料 | 技术交流 | 王泽宇