## 揭阳
编号 | 所属市公司 | 客户名称 | 需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 备注
1 | 揭阳 | 揭阳移动 | 物联网培训 | 对全市产品经理、客户经理进行物联网相关培训交流 | 一期已经结束 | 物联网6大行业解决方案库 | 结束 | 王洁生 | 陈卓超13925661390
2 | 揭阳 | 揭阳质监局 | 智慧城市 | 质监局需求电梯卫士用于监控电梯的运行参数及运行状态，用于管理辖区内电梯的使用情况，并为业主提供交流互动通道，实时感知电梯的使用状态，降低电梯故障率 | 已经提交了第一版的可行性报告，现在在联系内部推进电梯卫士的本地化服务流程的细化，并形成可复制的模式，以求推广到各地市。 20170707：质监局尚在评估上一次故障改善后的效果，下周走访揭阳推进 20170722：无进展 | 1、《电梯卫士解决方案》 2、《电梯卫士商务报价》 3、《电梯卫士安装说明书》 | 结束 | 王洁生 | 陈卓超13925661390
3 | 揭阳 | 公交车公司 | 智慧城市 | 客户需求对乘客进行媒体的精细化运营，利用4G转WIFI技术，通过potral接入认证管理，对公交车上的乘客进行精准对标内容推送，提升客户乘坐体验及用户价值挖掘。 | 项目前期需求交流阶段，目前交流了广告运营的切入点及价值点，提升客户信心，并提供了方案供客户参考，目前客户尚处于考察阶段。 20170707：暂无进展，下周跟进 20170722：无进展。与主推的洪总交流后，项目暂停。 | 1、《公车4G-WIFI运营服务方案》 | 技术交流 | 王洁生 | 陈卓超13925661390
4 | 揭阳 | 市公安局 | 车联网 | 需求基于位置的车辆轨迹及打卡管理，目前客户需求自主开发系统，走内网。 | 与产品经理交流了现阶段的方案及特点，定制开发需求。 20170707：与产品经理交流后优化了OBD方案 20170722：为客户提供了车务通pro方案，并就价格及平台功能做了进一步的介绍，后续可直接在终端库中直采。 | 1、《车辆运营管理方案》 | 技术交流 | 王洁生 | 陈卓超13925661390
5 | 揭阳 | 揭西宝塔实验学校 | 车联网 | 客户需求车载视频监控用于校车的安全监控。利用摄像头实时监察车内乘客状况，为客户提供更为安全的出行服务 | 20170707：交流客户需求，提供方案用于客户评估 20170722：与产品经理及客户经理对方案做了面对面交流，并就客户及友商的方案做了分析。目前我们的价格及方案略有优势，但近期学校放假，下周约客户推进 20170826： 无进展 | 1、《校车卫士方案》 2、实物样品 | 技术交流 | 王洁生 | 陈卓超13925661390
6 | 揭阳 | 水务局 | 智慧城市 | 需求水质监控方案，用于监控揭阳辖区内的水质及污染物指标 | 产品经理交流了方案及现在的产品，目前揭阳公司的领导对该项目重视，正在前期交流中 | 1、《智慧水文监控方案》 | 技术交流 | 王洁生 | 陈卓超13925661390
7 | 揭阳 | 公安局 | 智慧城市 | 需求方案监控快递寄递实名制，实现快递过程全透明化运作 | 前期提供过方案供客户经理交流只用，并提供了若干成功案例尤其是惠来案例供参考 | 1、《快递实名制解决方案》 | 技术交流 | 王洁生 | 陈卓超13925661390

## 汕头
编号 | 所属市公司 | 客户名称 | 需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
1 | 汕头 | 航宇科技 | 智能模组 | 客户目前对NB模组产品有需求，希望能在NB应用产品上有所突破。 | 20170722：已经提供了第二批样品供客户测试。下周协调开发板供客户联调。 20170826: 开发板及样品已经到客户处，正在支撑开发 20170902: 已经成立项目支撑小组配合客户开发，现在正在测试通信功能，进入联调阶段。 | 1、M5310样品4片 2、M5310开发文档及支撑资料 | 技术交流 | 王洁生 | 徐泓13829600100
2 | 汕头 | 环保局 | 智慧环保 | 汕头环保需求建设16个站点监测汕头辖区内的河流水质，目前需求监控4个参数，后续会增加管控参数。 | 已经整理了方案配合与客户交流 20170707：暂无进展，下周跟进 | 1、智慧水文解决方案 | 需求交流 | 王洁生 | 徐泓13829600100
3 | 汕头 | 蓝田物业 | 智慧社区 | 需求物联网门禁，集成蓝牙、手机开门、远程开门、后台开门、电话开门功能，用于改造小区门禁 | 已经完成了方案，目前已经交与客户评估 | 1、智慧门禁解决方案 | 需求交流 | 王洁生 | 张荣裕13509889535

## 潮州
编号 | 所属市公司 | 客户名称 | 需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
1 | 潮州 | 燃气公司、自来水公司 | 智慧城市 | 潮州地区要对水气管网进行升级，利用物联网智能水表、电表替换旧表。 | 已经提交了气表方案及其他地区的案例参考，等待客户经理与客户交流之后的进一步信息。 20170707：下周提供云拍方案供参考推进 | 1、《智慧水表改造解决方案》 | 技术交流 | 王洁生 | 潘峰13923505559
2 | 潮州 | 公交车公司 | 车联网 | 客户需求车载视频监控用于新能源公交车的车辆安全监控。利用摄像头实时监察车内乘客状况，为客户提供更为安全的出行服务 | 交流了客户需求，提供方案用于客户评估。 20170707：暂无进展，下周跟进 20170722：无进展，关闭 | 1、《公车4G-WIFI运营服务方案》 | 需求交流 | 王洁生 | 潘峰13923505559

## 东莞
编号 | 所属市公司 | 客户名称 | 需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式
1 | 东莞 | 电网公司 | 智慧城市 | 客户需求4G智能模组用于智能电表的升级 | 根据客户的产品需求，提供了已入库4G模组的资料用于客户需求开发评估 20170722：无进展，关闭 | 1、《智能水表改造方案》 | 结束 | 王洁生 | 齐俊13922991139
2 | 东莞 | 蜂助手 |  | 交流物联网在业务上的应用及相关物联网化方案的推广合作 |  | 1、物联网6大行业重点方案 | 业务交流 | 王洁生 | 吴艳庭13922997442
3 | 东莞 | 东莞市微播通网络科技有限公司 |  | 需求NB模组用于产品开发产品 | 已经提供了模组并提供了OneNET的接口协议开发 | 1、OneNET开发对接 2、M5310模组 | 技术交流 | 王洁生 | 刘勇13922994628

## 汕尾
编号 | 所属市公司 | 客户名称 | 需求类型 | 项目需求描述 | 项目进度 | 已输出成果 | 项目阶段 | 支撑人 | 客户经理联系方式 | 客户联系方式 | 备注
1 | 汕尾 | 工程部的外包工程队 | 视频监控 | 需求视频监控区域内的施工情况以及资产安全，避免资产被人损坏或是被盗，而一旦发生非法入侵，即发生报警提示。 | 根据客户需求提交了初步方案用于与客户交流 无进展 20170722：无进展，关闭 | 1、《视频监控解决方案》 | 结束 | 王洁生 | 郑可腾13929394743
2 | 汕尾 | 大润发 | 智慧城市 | 客户现在评估为客户提供货物到家服务，需求跟踪货物的轨迹并提供信息供客户查询。目前行车卫士可满足原型需求，方案整理中。 | 行车卫士产品可满足货物跟踪需求，且体积小，采用电池供电，可满足路径跟踪需求。但收发货及与客户流程单对接，需做进一步评估。 20170811：方案已完成，下周推动客户交流。 | 1、《货物追踪解决方案》 | 需求交流 | 王洁生 | 郑可腾13929394743